## 时间轴表
版本线 | 版本号 | 周时间 | 日期 | 小迭代 | 说明 | 分支 | toolkit | 开始时间 | 结束时间
HC | 7.5.3 | 03.03-03.09 | 2026-03-09 | B001 | 需求转测40% | release/HC_7.5.3_B001 | toolkit-7.5.3.1 | 2026-03-03 | 2026-03-09
HC | 7.5.3 | 03.10-03.16 | 2026-03-13 | B002 | 需求转测80% | release/HC_7.5.3_B002 | toolkit-7.5.3.2 | 2026-03-10 | 2026-03-16
HC | 7.5.3 | 03.17-03.23 | 2026-03-18 | B003 | 全量需求转测 | release/HC_7.5.3_B003 | toolkit-7.5.3.3 | 2026-03-17 | 2026-03-23
HC | 7.5.3 | 03.24-03.30 | 2026-03-30 | REVIEW | 发布评审 | release/HC_7.5.3_REVIEW | toolkit-7.5.3.4 | 2026-03-24 | 2026-03-30
HC | 7.6.0 | 03.24-03.30 | 2026-03-30 | B001 | 版本迭代 | release/HC_7.6.0_B001 | toolkit-7.6.0.1 | 2026-03-24 | 2026-03-30
HC | 7.6.0 | 03.31-04.06 | 2026-04-02 | B002 | 需求转测40% | release/HC_7.6.0_B002 | toolkit-7.6.0.2 | 2026-03-31 | 2026-04-06
HC | 7.6.0 | 04.07-04.13 | 2026-04-08 | B003 | 需求转测80% | release/HC_7.6.0_B003 | toolkit-7.6.0.3 | 2026-04-07 | 2026-04-13
HCS | 8.6.1 | 03.10-03.16 | 2026-03-12 | B071 | 需求转测40% | release/HCS_8.6.1_B071 | toolkit-8.6.1.71 | 2026-03-10 | 2026-03-16
HCS | 8.6.1 | 03.17-03.23 | 2026-03-19 | B072 | 需求转测80% | release/HCS_8.6.1_B072 | toolkit-8.6.1.72 | 2026-03-17 | 2026-03-23
HCS | 8.6.1 | 03.24-03.30 | 2026-03-26 | REVIEW | 发布评审 | release/HCS_8.6.1_REVIEW | toolkit-8.6.1.90 | 2026-03-24 | 2026-03-30
HCSO | 7.5.0-HCSO | 03.03-03.09 | 2026-03-09 | B961 | 版本迭代 | release/HCSO_7.5.0_B961 | toolkit-7.5.0-hcso.961 | 2026-03-03 | 2026-03-09
HCSO | 7.5.0-HCSO | 03.10-03.16 | 2026-03-16 | B962 | 补丁验证 | release/HCSO_7.5.0_B962 | toolkit-7.5.0-hcso.962 | 2026-03-10 | 2026-03-16
HCSO | 7.5.0-HCSO | 03.17-03.23 | 2026-03-23 | REVIEW | 发布评审 | release/HCSO_7.5.0_REVIEW | toolkit-7.5.0-hcso.review | 2026-03-17 | 2026-03-23