## 问题单表
问题编号 | 发现环境 | 挂起/撤销 | 问题标题 | 问题描述 | 提出人 | 提出方 | 发现服务 | 期望修复时间 | 责任服务 | 发现问题版本 | 交付场景 | 归属组织 | 修复计划 | 发布计划 | 迭代计划 | 迭代 | 责任人 | 当前责任人 | 问题状态 | 问题阶段 | 严重程度 | 问题类别 | 发现站点 | 影响范围 | 发现阶段 | 创建人 | 发现方式 | 发现版本 | 发现计划 | 发现迭代 | 协同计划 | 协同迭代 | 标签 | 研发责任人 | 测试责任人 | 健康度 | 重现概率 | 优先级 | 预计工作量(人月) | 预计工作量(人天) | 预计工作量(代码量千行) | 提交滞留时间 | 定位中滞留时间 | 修复滞留时间 | 待修复滞留时间 | 修改中滞留时间 | 测试滞留时间 | 修复完成滞留时间 | 待验收滞留时间 | 退回待确认滞留时间 | 问题创建时间 | 发现时间 | 接纳时间 | 最后更新时间 | 承诺修复时间 | 开始修复时间 | 转测时间 | 修复完成（测试通过） | 上线时间 | 延期天数 | 问题关闭时间 | 问题关闭人 | 驳回次数 | 驳回详情 | 关联工作项 | 源问题单 | 同步问题单 | 关闭方式 | 代码合入次数 | 结论操作人 | 结论操作时间 | 结论简述 | 结论描述 | 问题根因 | 普通评论 | 关键节点评论 | 转测操作人 | 备注 | 评审结论 | 评审五要素 | CCB裁决结论时间 | 重复问题单 | 特性编码 | 是否特性引入 | 解决计划 | 遗留问题评审：原因分析 | 遗留问题评审：规避措施 | 遗留问题评审：用户影响 | 团队 | 用例来源系统 | 用例来源系统编号 | 用例来源系统链接 | 来源系统 | 来源系统编号 | 来源系统链接
ISSUE-HC-753-B001-001 | SIT |  | 【HC 7.5.3-B001】【训练】训练任务提交后日志页面空白 | 测试在创建训练任务后进入日志页，页面仅展示空白容器且无错误提示。浏览器控制台可见日志查询接口返回 200，但前端未渲染返回内容。相同任务在旧版本日志页可以正常展示，说明问题集中在本轮页面渲染改造。 | 赵婷 | 测试 | 训练 | 2026-03-10 | 训练 | 7.5.3-B001 | HC | 云平台AI产品部 | 7.5.3-B001 | 7.5.3 | 7.5.3-B001 | 7.5.3-B001 | 张蕾 | 张蕾 | 修复 | 修改中 | 严重 | 功能 | 西安测试中心 | 主流程 | 系统测试 | 赵婷 | 手工执行用例 | 7.5.3 | 7.5.3 | 7.5.3-B001 | 7.5.3 | 7.5.3-B001 | HC,训练,联调 | 张蕾 | 赵婷 | 风险 | 高 | P1 | 0.12 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | REQ-HC-753-B001-002 |  |  |  | 1 |  |  | 问题受理中 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 |  | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 待跟踪 | 版本/场景/责任人/计划/风险 |  |  | FEAT-HC-753-B001-002 | 是 | 7.5.3-B001 |  |  |  | 训练 | TestLink | TL-1200 | https://testlink.local/case/1200 | 禅道 | BUG-3200 | https://zentao.local/bug/3200
ISSUE-HC-753-B002-001 | SIT |  | 【HC 7.5.3-B002】【推理2.0】新增部署模式下实例副本数未按策略生效 | 在弹性部署模式中提交 4 副本策略，服务实际仅拉起 2 个实例。控制面显示策略创建成功，但实例编排日志中存在默认值回退。问题会导致部署能力验收无法继续，需要尽快明确是编排逻辑还是配置下发异常。 | 朱敏 | 测试 | 推理2.0 | 2026-03-14 | 推理2.0 | 7.5.3-B002 | HC | 云平台AI产品部 | 7.5.3-B002 | 7.5.3 | 7.5.3-B002 | 7.5.3-B002 | 周凯 | 周凯 | 接纳 | 定位中 | 一般 | 功能 | 西安测试中心 | 局部功能 | 系统测试 | 朱敏 | 手工执行用例 | 7.5.3 | 7.5.3 | 7.5.3-B002 | 7.5.3 | 7.5.3-B002 | HC,推理2.0,联调 | 周凯 | 朱敏 | 关注 | 中 | P2 | 0.05 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | REQ-HC-753-B002-001 |  |  |  | 0 |  |  | 问题受理中 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 |  | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 待跟踪 | 版本/场景/责任人/计划/风险 |  |  | FEAT-HC-753-B002-001 | 是 | 7.5.3-B002 |  |  |  | 推理2.0 | TestLink | TL-1201 | https://testlink.local/case/1201 | 禅道 | BUG-3201 | https://zentao.local/bug/3201
ISSUE-HC-753-B003-001 | SIT |  | 【HC 7.5.3-B003】【Common】模型仓库缓存命中后下载耗时仍异常偏高 | 缓存命中场景下重复下载同一模型，链路耗时仍接近首次下载时间。压测日志显示缓存命中标记已生效，但文件流仍回源对象存储。问题已稳定复现，影响模型仓库优化收益评估。 | 赵婷 | 测试 | Common | 2026-03-20 | Common | 7.5.3-B003 | HC | 云平台AI产品部 | 7.5.3-B003 | 7.5.3 | 7.5.3-B003 | 7.5.3-B003 | 何松 | 何松 | 修复完成 | 已转测 | 一般 | 功能 | 西安测试中心 | 局部功能 | 系统测试 | 赵婷 | 手工执行用例 | 7.5.3 | 7.5.3 | 7.5.3-B003 | 7.5.3 | 7.5.3-B003 | HC,Common,联调 | 何松 | 赵婷 | 关注 | 中 | P2 | 0.05 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | 0 |  |  | 0 |  | REQ-HC-753-B003-001 |  |  |  | 1 | 何松 | 2026-03-20 | 已定位并完成修复验证 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 | 何松 | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 通过 | 版本/场景/责任人/计划/风险 |  |  | FEAT-HC-753-B003-001 | 是 | 7.5.3-B003 |  |  |  | Common | TestLink | TL-1202 | https://testlink.local/case/1202 | 禅道 | BUG-3202 | https://zentao.local/bug/3202
ISSUE-HC-753-MAJOR-001 | SIT |  | 【HC 7.5.3】【UI】版本概览页筛选条件切换后统计卡片未刷新 | 测试在版本概览页连续切换团队与状态筛选项后，统计卡片数值保持上一次结果。接口返回数据正确，但页面缓存未刷新。该问题不依赖小迭代，可用于验证前端对仅大版本问题单的导入处理。 | 冯璐 | 测试 | UI | 2026-03-15 | UI | 7.5.3 | HC | 云平台AI产品部 | 7.5.3 | 7.5.3 | 7.5.3 | 7.5.3 | 刘畅 | 刘畅 | 关闭 | 关闭 | 提示 | 功能 | 西安测试中心 | 局部功能 | 系统测试 | 冯璐 | 手工执行用例 | 7.5.3 | 7.5.3 |  | 7.5.3 | 7.5.3 | HC,UI,联调 | 刘畅 | 冯璐 | 关注 | 中 | P2 | 0.05 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-12 |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 2026-03-15 | 刘畅 | 0 |  |  |  |  | 配置修正关闭 | 0 | 刘畅 | 2026-03-15 | 已定位并完成修复验证 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 |  | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 通过 | 版本/场景/责任人/计划/风险 |  |  |  | 否 | 7.5.3 |  |  |  | UI | TestLink | TL-1203 | https://testlink.local/case/1203 | 禅道 | BUG-3203 | https://zentao.local/bug/3203
ISSUE-HCS-861-B071-001 | SIT |  | 【HCS 8.6.1-B071】【推理2.0】AZ容灾场景下在线服务列表查询失败 | 在双 AZ 容灾环境中，服务已成功部署但列表查询接口返回 500。接口日志提示跨 AZ 编排结果聚合为空，前端页面因此无法展示任何在线服务。该问题会阻塞 B071 场景化联调，是当前最高优先级问题之一。 | 秦雪 | 测试 | 推理2.0 | 2026-03-13 | 推理2.0 | 8.6.1-B071 | HCS | 云平台AI产品部 | 8.6.1-B071 | 8.6.1 | 8.6.1-B071 | 8.6.1-B071 | 罗威 | 罗威 | 修复 | 修改中 | 致命 | 功能 | 西安测试中心 | 主流程 | 系统测试 | 秦雪 | 手工执行用例 | 8.6.1 | 8.6.1 | 8.6.1-B071 | 8.6.1 | 8.6.1-B071 | HCS,推理2.0,联调 | 罗威 | 秦雪 | 风险 | 高 | P0 | 0.12 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | REQ-HCS-861-B071-001 |  |  |  | 1 |  |  | 问题受理中 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 |  | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 待跟踪 | 版本/场景/责任人/计划/风险 | 2026-03-13 |  | FEAT-HCS-861-B071-001 | 是 | 8.6.1-B071 |  |  |  | 推理2.0 | TestLink | TL-1204 | https://testlink.local/case/1204 | 禅道 | BUG-3204 | https://zentao.local/bug/3204
ISSUE-HCS-861-B071-002 | SIT |  | 【HCS 8.6.1-B071】【Common】租户隔离场景下鉴权透传头缺失 | 使用子租户账号查询服务列表时，网关未透传租户鉴权头，导致下游统一返回无权限。抓包可见请求在入口层已经丢失关键 Header。问题涉及 IAM 代理和网关拼装逻辑，需要联合排查。 | 秦雪 | 测试 | Common | 2026-03-15 | Common | 8.6.1-B071 | HCS | 云平台AI产品部 | 8.6.1-B071 | 8.6.1 | 8.6.1-B071 | 8.6.1-B071 | 高翔 | 高翔 | 接纳 | 定位中 | 严重 | 功能 | 西安测试中心 | 主流程 | 系统测试 | 秦雪 | 手工执行用例 | 8.6.1 | 8.6.1 | 8.6.1-B071 | 8.6.1 | 8.6.1-B071 | HCS,Common,联调 | 高翔 | 秦雪 | 风险 | 高 | P1 | 0.12 | 2.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | REQ-HCS-861-B071-002 |  |  |  | 0 |  |  | 问题受理中 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 |  | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 待跟踪 | 版本/场景/责任人/计划/风险 |  |  | FEAT-HCS-861-B071-002 | 是 | 8.6.1-B071 |  |  |  | Common | TestLink | TL-1205 | https://testlink.local/case/1205 | 禅道 | BUG-3205 | https://zentao.local/bug/3205
ISSUE-HCS-861-B072-001 | SIT |  | 【HCS 8.6.1-B072】【推理2.0】灰度回滚后旧实例未自动摘流 | 在灰度回滚流程中，服务实例已恢复旧版本镜像，但流量仍部分命中新实例。转测环境重复执行三次均可复现，说明摘流清理逻辑存在遗漏。问题修复后已重新提交测试验证。 | 秦雪 | 测试 | 推理2.0 | 2026-03-21 | 推理2.0 | 8.6.1-B072 | HCS | 云平台AI产品部 | 8.6.1-B072 | 8.6.1 | 8.6.1-B072 | 8.6.1-B072 | 罗威 | 罗威 | 修复完成 | 已转测 | 一般 | 功能 | 西安测试中心 | 局部功能 | 系统测试 | 秦雪 | 手工执行用例 | 8.6.1 | 8.6.1 | 8.6.1-B072 | 8.6.1 | 8.6.1-B072 | HCS,推理2.0,联调 | 罗威 | 秦雪 | 关注 | 中 | P2 | 0.05 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-21 |  | 0 |  |  | 0 |  | REQ-HCS-861-B072-001 |  |  |  | 1 | 罗威 | 2026-03-21 | 已定位并完成修复验证 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 | 罗威 | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 通过 | 版本/场景/责任人/计划/风险 |  |  | FEAT-HCS-861-B072-001 | 是 | 8.6.1-B072 |  |  |  | 推理2.0 | TestLink | TL-1206 | https://testlink.local/case/1206 | 禅道 | BUG-3206 | https://zentao.local/bug/3206
ISSUE-HCS-861-MAJOR-001 | SIT |  | 【HCS 8.6.1】【UI】健康度趋势图在空数据场景下 tooltip 残留 | 当版本下暂无问题单数据时，趋势图空态显示正常，但鼠标悬停后仍保留上一次 tooltip 文案。该问题不绑定具体小迭代，适合测试前端对仅大版本问题单的聚合逻辑。影响范围较小，但会误导管理视图判断。 | 冯璐 | 测试 | UI | 2026-03-22 | UI | 8.6.1 | HCS | 云平台AI产品部 | 8.6.1 | 8.6.1 | 8.6.1 | 8.6.1 | 刘畅 | 刘畅 | 关闭 | 关闭 | 提示 | 功能 | 西安测试中心 | 局部功能 | 系统测试 | 冯璐 | 手工执行用例 | 8.6.1 | 8.6.1 |  | 8.6.1 | 8.6.1 | HCS,UI,联调 | 刘畅 | 冯璐 | 关注 | 中 | P2 | 0.05 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-03-20 |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 2026-03-22 | 刘畅 | 0 |  |  |  |  | 修复关闭 | 1 | 刘畅 | 2026-03-22 | 已定位并完成修复验证 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 |  | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 通过 | 版本/场景/责任人/计划/风险 |  |  |  | 否 | 8.6.1 |  |  |  | UI | TestLink | TL-1207 | https://testlink.local/case/1207 | 禅道 | BUG-3207 | https://zentao.local/bug/3207
ISSUE-HCSO-750-B961-001 | SIT |  | 【HCSO 7.5.0-HCSO-B961】【Common】鉴权链路偶发超时 | 离线环境下载模型时，鉴权代理偶发在 30 秒后超时返回，重试后可以恢复。排查发现 token 校验请求在高并发时会串行等待，导致整体链路抖动。问题在 HCSO 交付场景影响较大，已安排优先修复。 | 韩梅 | 测试 | Common | 2026-03-11 | Common | 7.5.0-HCSO-B961 | HCSO | 云平台AI产品部 | 7.5.0-HCSO-B961 | 7.5.0-HCSO | 7.5.0-HCSO-B961 | 7.5.0-HCSO-B961 | 陈斌 | 陈斌 | 关闭 | 关闭 | 严重 | 功能 | 西安测试中心 | 主流程 | 系统测试 | 韩梅 | 手工执行用例 | 7.5.0-HCSO | 7.5.0-HCSO | 7.5.0-HCSO-B961 | 7.5.0-HCSO | 7.5.0-HCSO-B961 | HCSO,Common,联调 | 陈斌 | 韩梅 | 风险 | 高 | P1 | 0.12 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-08 |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 2026-03-11 | 陈斌 | 0 |  | REQ-HCSO-750-B961-001 |  |  | 修复关闭 | 1 | 陈斌 | 2026-03-11 | 已定位并完成修复验证 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 |  | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 通过 | 版本/场景/责任人/计划/风险 |  |  | FEAT-HCSO-750-B961-001 | 是 | 7.5.0-HCSO-B961 |  |  |  | Common | TestLink | TL-1208 | https://testlink.local/case/1208 | 禅道 | BUG-3208 | https://zentao.local/bug/3208
ISSUE-HCSO-750-B962-001 | SIT |  | 【HCSO 7.5.0-HCSO-B962】【工具】断点续传校验文件大小比对失败 | 下载中断后重新续传，工具端完成提示正常，但最终文件大小与服务端元数据不一致。问题定位到断点续传场景下本地临时块合并顺序错误。该问题会影响离线包交付可靠性，需要在 B962 收口前解决。 | 韩梅 | 测试 | 工具 | 2026-03-18 | 工具 | 7.5.0-HCSO-B962 | HCSO | 云平台AI产品部 | 7.5.0-HCSO-B962 | 7.5.0-HCSO | 7.5.0-HCSO-B962 | 7.5.0-HCSO-B962 | 宋健 | 宋健 | 修复 | 修改中 | 一般 | 功能 | 西安测试中心 | 局部功能 | 系统测试 | 韩梅 | 手工执行用例 | 7.5.0-HCSO | 7.5.0-HCSO | 7.5.0-HCSO-B962 | 7.5.0-HCSO | 7.5.0-HCSO-B962 | HCSO,工具,联调 | 宋健 | 韩梅 | 关注 | 中 | P2 | 0.05 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | REQ-HCSO-750-B962-001 |  |  |  | 1 |  |  | 问题受理中 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 |  | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 待跟踪 | 版本/场景/责任人/计划/风险 |  |  | FEAT-HCSO-750-B962-001 | 是 | 7.5.0-HCSO-B962 |  |  |  | 工具 | TestLink | TL-1209 | https://testlink.local/case/1209 | 禅道 | BUG-3209 | https://zentao.local/bug/3209
ISSUE-HC-749-B088-001 | SIT |  | 【HC 7.4.9-B088】【UI】旧版本列表分页参数越界后页面无提示 | 旧版本回归过程中，手工将分页参数改为越界值后页面未给出任何提示。接口返回了明确的错误码，但页面仅停留在加载态。该问题保留为老版本小迭代单，用于验证前端对历史版本数据的兼容展示。 | 冯璐 | 测试 | UI | 2026-03-19 | UI | 7.4.9-B088 | HC | 云平台AI产品部 | 7.4.9-B088 | 7.4.9 | 7.4.9-B088 | 7.4.9-B088 | 刘畅 | 刘畅 | 接纳 | 定位中 | 提示 | 功能 | 西安测试中心 | 局部功能 | 系统测试 | 冯璐 | 手工执行用例 | 7.4.9 | 7.4.9 | 7.4.9-B088 | 7.4.9 | 7.4.9-B088 | HC,UI,联调 | 刘畅 | 冯璐 | 关注 | 中 | P2 | 0.05 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 问题受理中 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 |  | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 待跟踪 | 版本/场景/责任人/计划/风险 |  |  |  | 否 | 7.4.9-B088 |  |  |  | UI | TestLink | TL-1210 | https://testlink.local/case/1210 | Jira | JIRA-741 | https://jira.local/browse/JIRA-741
ISSUE-HC-760-B001-001 | SIT |  | 【HC 7.6.0-B001】【UI】驾驶舱筛选项过多时下拉面板遮挡图表 | 在 7.6.0 B001 版本中，团队和标签筛选项数量增加后，下拉面板会覆盖下方图表区域。问题主要出现在 1440 宽度下，移动光标后遮挡不会自动收起。该单关联当前迭代需求，便于前端验证跨版本导入后的联动查看。 | 冯璐 | 测试 | UI | 2026-04-02 | UI | 7.6.0-B001 | HC | 云平台AI产品部 | 7.6.0-B001 | 7.6.0 | 7.6.0-B001 | 7.6.0-B001 | 刘畅 | 刘畅 | 修复完成 | 已转测 | 一般 | 功能 | 西安测试中心 | 局部功能 | 系统测试 | 冯璐 | 手工执行用例 | 7.6.0 | 7.6.0 | 7.6.0-B001 | 7.6.0 | 7.6.0-B001 | HC,UI,联调 | 刘畅 | 冯璐 | 关注 | 中 | P2 | 0.05 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 0 |  |  | 0 |  | REQ-HC-760-B001-001 |  |  |  | 1 | 刘畅 | 2026-04-02 | 已定位并完成修复验证 | 问题经过日志与接口排查后已明确根因，修复方案进入执行并跟踪回归结果。 | 边界条件未覆盖，错误处理路径缺失 | 导入测试示例数据 | 保留不同状态与阶段组合供前端映射测试 | 刘畅 | 用于版本管理驾驶舱问题单导入 | 通过 | 版本/场景/责任人/计划/风险 |  |  | FEAT-HC-760-B001-001 | 是 | 7.6.0-B001 |  |  |  | UI | TestLink | TL-1211 | https://testlink.local/case/1211 | 禅道 | BUG-3211 | https://zentao.local/bug/3211