## 需求表
编号 | 类型 | 附加类别 | 标题 | 父工作项编号 | 状态 | 类别 | 来源渠道 | 归属空间编号 | 归属 | 迭代计划 | 责任人 | 创建人 | 标签 | 描述 | 测试责任人 | 参与人 | 归属微服务 | 发布计划 | 优先级 | 验证策略 | 验证策略描述 | 是否内容合规 | 是否涉及安全 | 创建时间 | 开始时间 | 完成时间 | 关闭时间 | 分发RR编号 | 关联设计文档 | 关联MR | 设计策略 | 会签 | 设计策略描述 | 备注 | 工作量 人·天 | 工作量 人·月 | 所属特性集 | 进度 | 进度百分比 | 特性属性 | 需求来源 | 客户 | 代码行数 | Offering | 发现问题数量 | 昇腾计算依赖需求JDC | SE | 风险 | 检查点 | 用例个数 | 资料工作量（人天） | 是否周边依赖，如有，请描述 | UCD工作量（人天） | 需求分类 | 规划上线时间 | 需求场景 | 研发进展 | 前端工作量（人天）
REQ-HC-753-B001-001 | 需求 | 版本特性 | 【预置模型】新增Qwen3.5等模型支持训练 |  | 设计中 | 模型训练 | 产品规划会 | SPACE-AI-PLATFORM | 训练平台 | 7.5.3-B001 | 王俊 | 陈晓明 | 预置模型,训练,Qwen3.5 | 【预置模型】新增Qwen3.5等模型支持训练，用于支撑HC版本线本轮交付目标，数据、日志与发布节奏均已纳入联调范围。 | 刘静 | 王俊、刘静、李海涛 | training-service | 7.5.3 | P0 | 自动化回归+冒烟验证 | 覆盖关键主链路、灰度发布校验与回归用例抽检。 | 是 | 否 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | RR--001 | design/req-hc-753-b001-001.md | !1001 | 增量设计 | 进行中 | 优先保证主流程打通，再补充场景化兼容与观测指标。 | 用于版本管理驾驶舱导入测试 | 6.5 | 0.3 | 训练平台 | 35% | 35 | 增量增强 | 版本例会 | 华北区域云业务部 | 1200 | HC | 2 | JDC-2600 | 李海涛 | 设计会签未完成 | 设计评审/开发自测/联调转测 | 18 | 0.5 | 依赖模型仓库、IAM 与部署控制台接口 | 0.3 | 模型训练 | 2026-03-09 | HC | 设计中 | 2.5
REQ-HC-753-B001-002 | 需求 | 版本特性 | 训练任务日志可观测性增强 |  | 待处理 | 可观测性 | 产品规划会 | SPACE-AI-PLATFORM | 训练平台 | 7.5.3-B001 | 张蕾 | 陈晓明 | 日志,可观测,训练 | 训练任务日志可观测性增强，用于支撑HC版本线本轮交付目标，数据、日志与发布节奏均已纳入联调范围。 | 赵婷 | 张蕾、赵婷、李海涛 | log-observer | 7.5.3 | P2 | 自动化回归+冒烟验证 | 覆盖关键主链路、灰度发布校验与回归用例抽检。 | 是 | 否 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | RR--002 | design/req-hc-753-b001-002.md | !1002 | 增量设计 | 进行中 | 优先保证主流程打通，再补充场景化兼容与观测指标。 | 用于版本管理驾驶舱导入测试 | 5.5 | 0.25 | 训练平台 | 15% | 15 | 增量增强 | 版本例会 | 华北区域云业务部 | 1430 | HC | 1 | JDC-2601 | 李海涛 |  | 设计评审/开发自测/联调转测 | 21 | 0.6 | 依赖日志聚合与对象存储检索接口 | 0.4 | 可观测性 | 2026-03-09 | HC | 待处理 | 1.5
REQ-HC-753-B002-001 | 需求 | 版本特性 | 推理2.0新增部署模式 |  | 开发中 | 推理部署 | 产品规划会 | SPACE-AI-PLATFORM | 推理2.0 | 7.5.3-B002 | 周凯 | 陈晓明 | 推理2.0,部署,弹性扩缩 | 推理2.0新增部署模式，用于支撑HC版本线本轮交付目标，数据、日志与发布节奏均已纳入联调范围。 | 朱敏 | 周凯、朱敏、李海涛 | inference-gateway | 7.5.3 | P0 | 自动化回归+冒烟验证 | 覆盖关键主链路、灰度发布校验与回归用例抽检。 | 是 | 否 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | RR--001 | design/req-hc-753-b002-001.md | !1003 | 增量设计 | 已完成 | 优先保证主流程打通，再补充场景化兼容与观测指标。 | 用于版本管理驾驶舱导入测试 | 7 | 0.32 | 推理2.0 | 62% | 62 | 增量增强 | 版本例会 | 华北区域云业务部 | 1660 | HC | 3 |  | 李海涛 | 进度滞后 | 设计评审/开发自测/联调转测 | 24 | 0.7 | 依赖模型仓库、IAM 与部署控制台接口 | 0.5 | 推理部署 | 2026-03-13 | HC | 开发中 | 3
REQ-HC-753-B003-001 | 需求 | 版本特性 | 模型仓库升级与缓存优化 |  | 转测中 | 仓库能力 | 产品规划会 | SPACE-AI-PLATFORM | Common | 7.5.3-B003 | 何松 | 陈晓明 | 模型仓库,缓存,下载 | 模型仓库升级与缓存优化，用于支撑HC版本线本轮交付目标，数据、日志与发布节奏均已纳入联调范围。 | 赵婷 | 何松、赵婷、李海涛 | model-repo | 7.5.3 | P1 | 自动化回归+冒烟验证 | 覆盖关键主链路、灰度发布校验与回归用例抽检。 | 是 | 否 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | RR--001 | design/req-hc-753-b003-001.md | !1004 | 增量设计 | 已完成 | 优先保证主流程打通，再补充场景化兼容与观测指标。 | 用于版本管理驾驶舱导入测试 | 5 | 0.23 | Common | 88% | 88 | 增量增强 | 版本例会 | 华北区域云业务部 | 1890 | HC | 2 | JDC-2603 | 李海涛 |  | 设计评审/开发自测/联调转测 | 27 | 0.8 | 依赖模型仓库、IAM 与部署控制台接口 | 0.6 | 仓库能力 | 2026-03-18 | HC | 转测中 | 1
REQ-HC-760-B001-001 | 需求 | 版本特性 | 多租户版本驾驶舱筛选性能优化 |  | 开发中 | 管理驾驶舱 | 产品规划会 | SPACE-AI-PLATFORM | UI | 7.6.0-B001 | 刘畅 | 陈晓明 | 驾驶舱,筛选,性能 | 多租户版本驾驶舱筛选性能优化，用于支撑HC版本线本轮交付目标，数据、日志与发布节奏均已纳入联调范围。 | 冯璐 | 刘畅、冯璐、李海涛 | dashboard-ui | 7.6.0 | P1 | 自动化回归+冒烟验证 | 覆盖关键主链路、灰度发布校验与回归用例抽检。 | 是 | 否 | 2026-03-02 | 2026-03-04 |  |  | RR--001 | design/req-hc-760-b001-001.md | !1005 | 增量设计 | 已完成 | 优先保证主流程打通，再补充场景化兼容与观测指标。 | 用于版本管理驾驶舱导入测试 | 8 | 0.36 | UI | 55% | 55 | 增量增强 | 版本例会 | 华北区域云业务部 | 2120 | HC | 1 |  | 李海涛 | 无 | 设计评审/开发自测/联调转测 | 30 | 0.9 | 依赖模型仓库、IAM 与部署控制台接口 | 0.7 | 管理驾驶舱 | 2026-03-30 | HC | 开发中 | 4
REQ-HC-760-B002-001 | 需求 | 版本特性 | 版本健康度看板支持按团队聚合 |  | 已上线 | 管理驾驶舱 | 产品规划会 | SPACE-AI-PLATFORM | UI | 7.6.0-B002 | 刘畅 | 陈晓明 | 驾驶舱,健康度,团队 | 版本健康度看板支持按团队聚合，用于支撑HC版本线本轮交付目标，数据、日志与发布节奏均已纳入联调范围。 | 冯璐 | 刘畅、冯璐、李海涛 | dashboard-ui | 7.6.0 | P2 | 自动化回归+冒烟验证 | 覆盖关键主链路、灰度发布校验与回归用例抽检。 | 是 | 否 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | RR--001 | design/req-hc-760-b002-001.md | !1006 | 增量设计 | 已完成 | 优先保证主流程打通，再补充场景化兼容与观测指标。 | 用于版本管理驾驶舱导入测试 | 6 | 0.27 | UI | 100% | 100 | 增量增强 | 版本例会 | 华北区域云业务部 | 2350 | HC | 0 |  | 李海涛 |  | 设计评审/开发自测/联调转测 | 33 | 1 | 依赖模型仓库、IAM 与部署控制台接口 | 0.8 | 管理驾驶舱 | 2026-04-08 | HC | 已上线 | 2
REQ-HCS-861-B071-001 | 需求 | 版本特性 | 【HCS】AZ容灾场景下在线服务编排增强 |  | 转测中 | 高可用 | 产品规划会 | SPACE-AI-PLATFORM | 推理2.0 | 8.6.1-B071 | 罗威 | 陈晓明 | HCS,AZ容灾,推理2.0 | 【HCS】AZ容灾场景下在线服务编排增强，用于支撑HCS版本线本轮交付目标，数据、日志与发布节奏均已纳入联调范围。 | 秦雪 | 罗威、秦雪、李海涛 | service-orchestrator | 8.6.1 | P0 | 自动化回归+冒烟验证 | 覆盖关键主链路、灰度发布校验与回归用例抽检。 | 是 | 否 | 2026-02-27 | 2026-03-01 |  |  | RR--001 | design/req-hcs-861-b071-001.md | !1007 | 增量设计 | 已完成 | 优先保证主流程打通，再补充场景化兼容与观测指标。 | 用于版本管理驾驶舱导入测试 | 6.5 | 0.3 | 推理2.0 | 78% | 78 | 增量增强 | 版本例会 | 华北区域云业务部 | 2580 | HCS | 4 |  | 李海涛 | 转测阻塞 | 设计评审/开发自测/联调转测 | 36 | 1.1 | 依赖模型仓库、IAM 与部署控制台接口 | 0.9 | 高可用 | 2026-03-12 | HCS | 转测中 | 2.5
REQ-HCS-861-B071-002 | 需求 | 版本特性 | HCS租户隔离下服务列表查询链路加固 |  | 开发中 | 权限链路 | 产品规划会 | SPACE-AI-PLATFORM | Common | 8.6.1-B071 | 高翔 | 陈晓明 | HCS,租户隔离,查询 | HCS租户隔离下服务列表查询链路加固，用于支撑HCS版本线本轮交付目标，数据、日志与发布节奏均已纳入联调范围。 | 秦雪 | 高翔、秦雪、李海涛 | iam-proxy | 8.6.1 | P1 | 自动化回归+冒烟验证 | 覆盖关键主链路、灰度发布校验与回归用例抽检。 | 是 | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | RR--002 | design/req-hcs-861-b071-002.md | !1008 | 增量设计 | 已完成 | 优先保证主流程打通，再补充场景化兼容与观测指标。 | 用于版本管理驾驶舱导入测试 | 5 | 0.23 | Common | 42% | 42 | 增量增强 | 版本例会 | 华北区域云业务部 | 2810 | HCS | 2 |  | 李海涛 |  | 设计评审/开发自测/联调转测 | 39 | 1.2 | 依赖模型仓库、IAM 与部署控制台接口 | 1 | 权限链路 | 2026-03-12 | HCS | 开发中 | 1
REQ-HCS-861-B072-001 | 需求 | 版本特性 | 推理服务灰度回滚策略补齐 |  | 问题单清理 | 发布管控 | 产品规划会 | SPACE-AI-PLATFORM | 推理2.0 | 8.6.1-B072 | 罗威 | 陈晓明 | HCS,灰度,回滚 | 推理服务灰度回滚策略补齐，用于支撑HCS版本线本轮交付目标，数据、日志与发布节奏均已纳入联调范围。 | 秦雪 | 罗威、秦雪、李海涛 | service-orchestrator | 8.6.1 | P1 | 自动化回归+冒烟验证 | 覆盖关键主链路、灰度发布校验与回归用例抽检。 | 是 | 否 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  | RR--001 | design/req-hcs-861-b072-001.md | !1009 | 增量设计 | 已完成 | 优先保证主流程打通，再补充场景化兼容与观测指标。 | 用于版本管理驾驶舱导入测试 | 5.5 | 0.25 | 推理2.0 | 92% | 92 | 增量增强 | 版本例会 | 华北区域云业务部 | 3040 | HCS | 1 |  | 李海涛 | 无 | 设计评审/开发自测/联调转测 | 42 | 1.3 | 依赖模型仓库、IAM 与部署控制台接口 | 1.1 | 发布管控 | 2026-03-19 | HCS | 问题单清理 | 1.5
REQ-HCSO-750-B961-001 | 需求 | 版本特性 | HCSO环境下模型下载链路优化 |  | 开发中 | 离线交付 | 产品规划会 | SPACE-AI-PLATFORM | Common | 7.5.0-HCSO-B961 | 陈斌 | 陈晓明 | HCSO,下载,离线包 | HCSO环境下模型下载链路优化，用于支撑HCSO版本线本轮交付目标，数据、日志与发布节奏均已纳入联调范围。 | 韩梅 | 陈斌、韩梅、李海涛 | artifact-proxy | 7.5.0-HCSO | P0 | 自动化回归+冒烟验证 | 覆盖关键主链路、灰度发布校验与回归用例抽检。 | 是 | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-25 |  |  | RR--001 | design/req-hcso-750-b961-001.md | !1010 | 增量设计 | 已完成 | 优先保证主流程打通，再补充场景化兼容与观测指标。 | 用于版本管理驾驶舱导入测试 | 5.5 | 0.25 | Common | 68% | 68 | 增量增强 | 版本例会 | 华北区域云业务部 | 3270 | HCSO | 2 | JDC-2609 | 李海涛 | 进度滞后 | 设计评审/开发自测/联调转测 | 45 | 1.4 | 依赖模型仓库、IAM 与部署控制台接口 | 1.2 | 离线交付 | 2026-03-09 | HCSO | 开发中 | 1.5
REQ-HCSO-750-B962-001 | 需求 | 版本特性 | 离线包校验工具支持断点续传 |  | 已上线 | 离线交付 | 产品规划会 | SPACE-AI-PLATFORM | 工具 | 7.5.0-HCSO-B962 | 宋健 | 陈晓明 | HCSO,工具,断点续传 | 离线包校验工具支持断点续传，用于支撑HCSO版本线本轮交付目标，数据、日志与发布节奏均已纳入联调范围。 | 韩梅 | 宋健、韩梅、李海涛 | offline-toolkit | 7.5.0-HCSO | P2 | 自动化回归+冒烟验证 | 覆盖关键主链路、灰度发布校验与回归用例抽检。 | 是 | 否 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | RR--001 | design/req-hcso-750-b962-001.md | !1011 | 增量设计 | 已完成 | 优先保证主流程打通，再补充场景化兼容与观测指标。 | 用于版本管理驾驶舱导入测试 | 4.5 | 0.2 | 工具 | 100% | 100 | 增量增强 | 版本例会 | 华北区域云业务部 | 3500 | HCSO | 0 |  | 李海涛 |  | 设计评审/开发自测/联调转测 | 48 | 1.5 | 依赖模型仓库、IAM 与部署控制台接口 | 1.3 | 离线交付 | 2026-03-16 | HCSO | 已上线 | 0.5